## Sheet1
Gruppe: |  | Team 2
Teilnehmer*innen: |  | Amina, Kai, Marcel, Ahmad, Raphael
Zeitaufwand in Stunden:
Datum | Tätigkeit | Teilaufgaben | Ergebnis | Amina | Kai | Marcel | Ahmad | Raphael
2024-04-24 | Teambildung |  | Teams gebildet | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2024-05-15 | Ideensuche | Brainstorming | 5 Ideen gefunden | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Risikoanalyse | Risiken identifiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Marktanalyse | Markt für Wachstums und Skalierungsphase identifiziert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2024-05-29 | Geschäftsmodell | Business Model | Mehrwert für den Kunden wurde identifiziert | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Persona | Persona um Zielkunden aufgebaut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2024-06-12 | Prototyping | Erstellung erster App Ansätze | Prototyp gebaut | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Funktionen der App identifiziert | Prototyp gebaut | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2024-06-26 | Wertschöpfung | Wachstumsformel erstellt | Wachstumsformel aufgestellt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Marketing Channel identifiziert | Sinnvolle Marketin Channel identifiziert | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Finanzen | Kosten berechnet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2024-07-10 | Pitch | Pitch-Deck | Pitch-Deck fertiggestellt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Pitch-Summary | Pitch-Summary fertiggestellt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | Gesamtaufwand |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32